## 갠트 차트 템플릿
GANTT CHART
T3Q |  | 챗봇
자연어팀 |  | 석은수, 손지현, 이소정 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 44682
WBS 번호 | 작업 제목 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 6주
[5 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 기획
1.1 | 비즈니스 이해 및 범위 설정 | 45049 | 45056 | 6
1.2 | 프로젝트 정의 및 계획 설정 | 45049 | 45056 | 6
2 | 데이터 준비
2.1 | 필요 데이터 정의 | 45057 | 45058 | 2 | bar: 1주 월 to 1주 금; 3주 수 to 3주 금; 4주 금; 6주 월 to 6주 금
2.2 | 데이터 수집 및 정합성 검증 | 45058 | 45069 | 8
2.3 | 분석용 데이터 준비 | 45061 | 45069 | 7
3 | 모델 구성 및 학습
3.1 | 모델 탐색 | 45049 | 45065 | 13 | bar: 1주 월 to 1주 화; 4주 화 to 4주 금; 6주 월 to 6주 금
3.2 | 모델링 | 45063 | 45084 | 16 | bar: 6주 월 to 6주 수
3.3 | 모델평가 및 검증 | 45071 | 45084 | 10 | bar: 3주 월 to 3주 목; 6주 월 to 6주 수
4 | 플랫폼 업로드
4.1 | 플랫폼 업로드 교육 | 45082 | 45086 | 5 | bar: 1주 월 to 1주 금; 3주 월 to 4주 금; 6주 월 to 6주 금
4.2 | 플랫폼 업로드 | 45084 | 45090 | 5
5 | 평가 및 전개
5.1 | 모델 발전계획 수립 | 45085 | 45091 | 5 | bar: 1주 월 to 1주 금; 3주 월 to 4주 금; 6주 월 to 6주 수; 6주 목 to 6주 금
5.2 | 프로젝트 평가 | 45085 | 45091 | 5
6 | 발표
6.1 | 기업프로젝트 발표 | 45092 | 45093 | 2 | bar: 1주 월 to 1주 금; 3주 월 to 4주 금; 6주 월 to 6주 수
ㄴ