## 갠트 차트 템플릿
프로젝트 이름 |  | 일상 언어 Chatbot | [5 empty] | 회사명 | [6 empty] | T3Q
프로젝트 관리자 |  | 자갈자갈 | [5 empty] | 날짜 | [6 empty] | 2023-05-09
| 작업 제목 | 작업 소유자 |  | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 5월 | [14 empty] | 6월
|  |  | 결과 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 사전 공통작업 | 담당 | 산출물 |  |  | 일수
1.1 | 간트차트 작성 | 손지현 | 간트차트 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 1 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 수
1.1.1 | WBS작성 | 석은수 | WBS | 2023-05-09 | 2023-06-14 | 36 | 15% | bar: 2주 월 to 2주 수
1.2 | 계획서 작성 | 손지현 | 계획서 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 수
1.3 | 프로젝트 계획서 ppt작성 | 이소정 | PPT | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 수
1.4 | 개발 환경 셋팅 | 팀원전체 |  | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 1 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 수
1.5 | 노션 공유페이지 작성 | 이소정 | 노션 | 2023-05-06 | 2023-06-15 | 40 | 10% | bar: 2주 월 to 2주 수
1.6 | 계획보고서 노션 작성 | 팀원전체 | 노션 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 6 | 100% | bar: 1주 금 to 2주 수
2 | 기획
2.1 | 비즈니스 이해 및 범위 설정 | 석은수 |  | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 5 | 100% | bar: 1주 금 to 2주 수
2.2 | 프로젝트 정의 및 계획 설정 | 석은수, 손지현 |  | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 1 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 수
3 | 데이터
3.1 | 데이터 준비 | 석은수 | 데이터파일 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 수
3.2 | 필요 데이터 정의 | 이소정 | 데이터 정의서 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 3 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 수
3.2.1 | 데이터 수집 | 손지현 |  | 2023-05-14 | 2023-05-16 | 3 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 수
3.2.2 | 데이터 적합성 검증 | 이소정, 석은수 |  | 2023-05-16 | 2023-05-18 | 3 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 수
3.3 | 분석용 데이터 선정 | 손지현 | 데이터파일 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 수
3.4 | 데이터 전처리 | 팀원전체 |  | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 5 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 수
4 | 모델
4.1 | 모델 선정 | 손지현 | 모델파일 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 4 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 수
4.2 | 모델 학습 | 이소정 |  | 2023-05-21 | 2023-06-01 | 13 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 수
4.3 | 검증 및 평가 | 석은수 |  | 2023-06-02 | 2023-06-07 | 6 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 수
5 | 평가 및 보고서 작성
5.1 | 프로젝트 평가 | 팀원전체 |  | 2023-06-08 | 2023-06-14 | 7 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 수
5.2 | 보고서 작성 | 석은수 | 완료 보고서, ppt | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 7 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 수
6 | 플랫폼 및 발표
6.1 | 플랫폼 업로드 | 팀원전체 | h5파일 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 7 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 수
6.2 | 발표 | 석은수 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 1 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 수